## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
CNPJ: 80.622.319/0001-98 Fone: (49) 3364-0092
Avenida Dom Pedro II, 830 - Centro - Serra Alta - SC CEP: 89871-000
| Obra: | REFORMA SALA FISIOTERAPIA |  |  |  | BDI adotado
| Município: Serra Alta - SC |  |  |  |  | 20%
| Endereço: Av. Dom Pedro II |  | Área: 91,60 m²
Planilha Orçamentária
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UN.(R$) | VALOR (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813 | 1.1 | Placa da obra | und. | 1 | 216 | 216
| Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 216
| 2.0 | RETIRADAS
73899/002 | 2.1 | Demolição de alven.de tijlos furados s/ reaproveitam. Área 10,81m²x0,15m =1,62m³ | m³ | 1.62 | 59.53 | 96.4386
72239 | 2.2 | Retirada de tacos de madeira/cerâmica | m² | 83.38 | 3.91 | 326.0158
72242 | 2.3 | Retiradas de rodapé de madeira (44,30mlx0,10m=4,43m²) | m² | 4.43 | 4.21 | 18.6503
72236 | 2.4 | Retirada forro de madeira em tábuas | m² | 83.38 | 8.32 | 693.7216
72143 | 2.5 | Retiradas de batentes de madeira | unid. | 4 | 37.97 | 151.88
72142 | 2.6 | Retiradas de folhas de porta de passagem ou janelas | unid. | 12 | 7.91 | 94.92
72231 | 2.7 | Retiradas de Telhas onduladas | m² | 26.84 | 3.61 | 96.8924
| 2.8 | Retirada de azulejos de parede | m² | 21.07 | 6.42 | 135.2694
| Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 1516.8957
| 3.0 | PAREDES
| 3.1 | DIVISÓRIAS TIPO ESCRITÓRIO
2417 | 3.1.1 | Divisória cega (N1)-PainelMSO/COMEIA E=35mm montante/rodapé duplo aluminio anod nat - inclusive mão -de-obra | m² | 15.99 | 123.43 | 1973.65
| Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 1973.65
| 4.0 | ESQUADRIAS
| 4.1 | PORTAS
| 4.1.1 | Porta em vidro temperado liso fumê 10mm 04 folhas correr (255x210)cm - 01 unid. | m² | 7.77 | 259.07 | 2012.97 |  | 43.178
4954 | 4.1.2 | Porta de madeira semi-oca 1ª qualidade, correr, completa (120x210 cm) - 01 unid. | m² | 2.52 | 176.58 | 444.9816 |  | 29.43
4954 | 4.1.3 | Porta de madeira semi-oca, 1ª qualidade, girar, completa (90x210 cm) - 01 unid. | m² | 1.89 | 176.58 | 333.7362 |  | 29.43
| 4.1.4 | Porta em vidro temperado liso fumê 10 mm - 01 folha de giro (120x210 cm) - 01 unid. | m² | 2.52 | 259.07 | 652.8564 |  | 43.178
4954 | 4.1.5 | Porta de madeira semi-oca 1ª qualidade, giro, completa (120x210cm)- 02 unid. | m² | 9.45 | 176.58 | 1668.68 |  | 29.43
| 4.1.6 | Porta de divisória cega - Painel MSO/COMEIA E=35mm c/ moldura | m² | 2.52 | 123.43 | 311.0436 |  | 20.572
| 4.2 | JANELAS e VIDROS
| 4.2.1 | Janelas com vidro temperado fume 10mm, estrutura em alumínio | m² | 15.48 | 259.07 | 4010.4 |  | 43.178
10722 | 4.2.2 | Soleira em marmore largura 15cm assentado com argamassa | m² | 1.43 | 377.81 | 540.27 |  | 62.968
10722 | 4.2.3 | Peitoril em marmore | m² | 2.84 | 377.81 | 1072.98 |  | 62.968
| Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 11047.9178 |  | 364.332
| 5.0 | COBERTURA
7207 | 5.1 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedação e acessorios de fixação (área aprox.:26,84m²) | und. | 10 | 47.12 | 471.2 |  | 7.854 |  | 47.12
11587 | 5.2 | Forro PVC | m² | 83.38 | 34.8 | 2901.62 |  | 5.8 |  | 34.8
11587 | 5.3 | Forro PVC Abas | m² | 16.2 | 34.8 | 563.76 |  | 5.8 |  | 34.8
| 5.4 | Carpinteiro | h | 132.56 | 9.12 | 1208.9472 |  | 1.52 |  | 9.12
| 5.5 | Servente | h | 132.56 | 6.36 | 843.0816 |  | 1.06 |  | 6.36
| Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 5988.6088
| 6.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
| 6.1 | Emboço paulista (massa única) para paredes internas e externas traço 1:1:4 - preparo manual - espessura 2,0 cm - banheiros | m² | 21.07 | 21.6 | 455.11 |  | 3.6 | 21.6
| 6.2 | Pedreiro | h | 2.5 | 9.12 | 22.8 |  | 1.52 | 9.12
| 6.3 | Servente | h | 3.16 | 6.36 | 20.0976 |  | 1.06 | 6.36
| Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 455.11
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 7.1 | Nivelamento do contrapiso-inclusive mão- de-obra | m² | 83.38 | 16.42 | 1369.0996 |  | 2.736 | 16.416
4786 | 7.2 | Piso Granilite/marmorite ou granitina - esp. 8 mm; inclusive mão-de-obra | m² | 83.38 | 54 | 4502.52 |  | 9 | 54
4786 | 7.3 | Rodapé Granitina-inclusive mão-de-obra | ml | 56.43 | 54 | 3047.22 |  | 9 | 54
| Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 8918.8396
| 8.0 | PINTURA
4056 | 8.1 | Massa epóxi (banheiros á: 21,07m²) | l | 14 | 28.52 | 399.28 |  | 4.754 |  | 28.524
| 8.2 | Catalisador para esmaltes(área: 144,53m²) | l | 6 | 12.58 | 75.48 |  | 2.096 |  | 12.58
| 8.3 | Fundo branco epóxi (área:144,53m²) | GL | 5 | 147.59 | 737.95 |  | 24.598 |  | 147.59
| 8.4 | Pintura epóxi paredes internas (área: 144,53m²) | GL | 5 | 173.77 | 868.85 |  | 28.962 |  | 173.77
84647 | 8.5 | Pintor-incluso preparo da parede + pintura | h | 95.38 | 90.82 | 8662.4116 |  | 15.136 |  | 90.82
| 8.6 | Servente | h | 106.38 | 6.36 | 676.5768 |  | 1.06 |  | 6.36
| Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 11420.5484
| 9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3799 | 9.1 | Luminária tipo calha de sobrepor 2x40-completa com reator de partida rápida - inclusive mão-de-obra | unid | 6 | 100.37 | 602.22 |  | 16.728 |  | 100.37
| Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 602.22
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
| 10.1 | Instalação hidrossanitária - inclusive mão-de-obra | Vb. | 1 | 1740 | 1740 |  | 290 |  | 1740
11792 | 10.2 | BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, E = 3CM, C/2 ABERTURAS | und. | 1 | 975.1 | 975.1 |  | 162.516 |  | 975.1
| Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 2715.1
| 11.0 | COMPLEMENTARES
| 11.1 | Limpeza geral da obra | m² | 1 | 420 | 420 |  | 70 |  | 420
| Subtotal item 17.0 |  |  |  |  | 420
| TOTAL REFORMA SALA FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 45274.8903
|  | Homologação |  |  |  |  | 0
Serra Alta, 20 de Julho de 2013.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
| RIS | Risco e Imprevistos | 1%
| DEF | Despesas financeiras e seguros | 1%
| ADM | Administração central | 3.5%
| LB | Lucro Bruto | 5.83%
| IMP | Impostos sobre faturamento | 6.92%
|  | ISS | 4%
|  | PIS | 0.52%
|  | COFINS | 2.4%
| BDI utilizado |  | 20%

## Boletim Medição
Município: SUL BRASIL - SC |  |  |  | Local: Av. Dr. José Leal Filho - CENTRO - CEP: 89555-000
Obra: | REFORMA SALA FISIOTERAPIA
Contrato Administrativo n° 223/2012
Empresa Executora: PAIN EMPREENDIMENTOS LTDA - CGC/MF n° 10.987.211/0001-13
Responsável Técnico pela medição: Eng. Civil RAFAEL CARLOS MALDANER - CREA/SC 086597-5
| BOLETIM DE MEDIÇÃO N° | 1
Cód. | CRONOGRAMA FINANCEIRO | VALORES | PESO | MEDIÇÃO | % | MEDIÇÃO | % | MEDIÇÃO | %
|  | R$ | % | ANTERIOR | ítem | ATUAL | ítem | ATUAL + ANT. | ítem
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | PAREDES | 1973.65 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 11047.9178 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | 5988.6088 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 455.11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAVIMENTAÇÃO | 8918.8396 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 11420.5484 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 602.22 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2715.1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | COMPLEMENTARES | 420 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° |  |  | 1 | #REF! | #REF!
Sul Brasil - SC, 27 de abril de 2012.
Rafael Carlos Maldaner
Engenheiro Civil - Fiscal
CREA/SC 086597-5

## Cronograma
| Obra: | REFORMA SALA FISIOTERAPIA | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Município: Serra Alta - SC
| Endereço: Av. Dom Pedro II |  |  |  | Área: 91,60 m²
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | Total
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | Acum.
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 216 | 0.47709
1 |  |  |  |  | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
[5 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| RETIRADAS |  | 1516.8957 | 3.3504
5 |  |  |  |  | 1365.2061 | 1365.2061 | 151.6896 | 151.6896 |  |  | 1516.8957
[5 empty] | 90% | 90% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1973.65 | 4.3593
5 | PAREDES |  |  |  | 1480.2375 | 1480.2375 | 296.0475 | 296.0475 | 197.365 | 197.365 | 1973.65
[5 empty] | 75% | 75% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 11047.9178 | 24.4019
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2209.5836 | 2209.5836 | 2209.5836 | 2209.5836 | 6628.7507 | 6628.7507 | 11047.9178
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 100%
|  |  | 5988.6088 | 13.2272
7 | COBERTURA |  |  |  | 598.8609 | 598.8609 | 2395.4435 | 2395.4435 | 2994.3044 | 2994.3044 | 5988.6088
[5 empty] | 10% | 10% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50%
|  |  | 455.11 | 1.0052
9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 409.599 | 409.599 | 45.511 | 45.511 |  | 0 | 455.11
[5 empty] | 90% | 90% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 8918.8396 | 19.6993
10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 891.884 | 891.884 | 3567.5358 | 3567.5358 | 4459.4198 | 4459.4198 | 8918.8396
[5 empty] | 10% | 10% | 40% | 40% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 11420.5484 | 25.2249
11 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 5710.2742 | 5710.2742 | 5710.2742 | 5710.2742 | 11420.5484
[5 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 602.22 | 1.3301
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 0 | 60.222 | 60.222 | 541.998 | 541.998 | 602.22
[5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 90% | 100%
|  |  | 2715.1 | 5.9969
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 1086.04 | 1086.04 | 814.53 | 814.53 | 814.53 | 814.53 | 2715.1
[5 empty] | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 420 | 0.92767
16 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 45274.8903 | 100
TOTAL |  |  |  |  | 8257.411 | 8257.411 | 15250.8372 | 23508.2482 | 21766.6421 | 45274.8903 | 45274.8903 | 0
[5 empty] | 18.2384 | 18.2384 | 33.685 | 51.9234 | 48.0766 | 100 | 100%
Serra Alta, 20 de Julho de 2013.